## Thi cong
STT | Tên công tác | Mối quan hệ | Trọng số | Chế độ 1 |  |  | Chế độ 2 |  |  | Chế độ 3 |  |  | Chế độ 4
|  |  |  | T | C | Q | T | C | Q | T | C | Q | T | C | Q
(.) | (.) | (.) | (.) | (Ngày) | (Triệu VND) | (.) | (Ngày) | (Triệu VND) | (.) | (Ngày) | (Triệu VND) | (.) | (Ngày) | (Triệu VND) | (.)
0 | Dọn dẹp mặt bằng | x |  | 3 | 15 | 90 | 4 | 15 | 95 | x | x | x | x | x | x
1 | Công tác chuẩn bị | 0FS |  | 5 | 135 | 87 | 6 | 135 | 92 | x | x | x | x | x | x
2 | Công tác sản xuất thép tại xưởng | 1FS |  | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | Đào đất | 0FS |  | 7 | 98 | 85 | 9 | 90 | 80 | 10 | 85 | 85 | x | x | x
4 | Thi công móng | 3FS |  | 19 | 612 | 80 | 23 | 550 | 85 | 25 | 581 | 88 | x | x | x
5 | Thi công hệ giằng | 4FS |  | 42 | 447 | 85 | 46 | 515 | 82 | 50 | 481 | 85 | x | x | x
6 | Lắp đất đúng cao độ thiết kế | 5FS |  | 7 | 52 | 89 | 9 | 45 | 75 | 10 | 48.5 | 78 | x | x | x
7 | Thi công Kết cấu thép | 6FS và 2FS |  | 35 | 5780 | 85 | 40 | 5690 | 89 | 43 | 5735 | 92 | 30 | 5910 | 75
8 | Thi công mái tôn vách, tường bao che | 7FS |  | 47 | 1285 | 95 | 52 | 1240 | 85 | 55 | 1262.5 | 88 | x | x | x
9 | Thi công hệ thống thoát nước | 8FF |  | 11 | 212 | 85 | 14 | 200 | 77 | 16 | 206 | 80 | x | x | x
10 | Thi công đá base 0x4 lần 1 | 6FS |  | 11 | 212 | 84 | 14 | 240 | 88 | 17 | 226 | 91 | x | x | x
11 | Thi công đá base 0x4 lần 2, k>0.95 | 10FS |  | 12 | 135 | 85 | 15 | 150 | 90 | 17 | 142.5 | 93 | x | x | x
12 | Thi công sàn Decking tầng lửng | 7FS |  | 45 | 785 | 91 | 53 | 770 | 85 | 55 | 777.5 | 88 | x | x | x
13 | Công tác xây tô | 5FS |  | 110 | 2386 | 85 | 120 | 2290 | 87 | 140 | 2338 | 90 | 90 | 2511 | 80
14 | Công tác hoàn thiện trong | 13FF+15days |  | 40 | 3721 | 83 | 45 | 3650 | 82 | 47 | 3685.5 | 85 | 35 | 3813 | 79
15 | Công tác nền | 8FS + 11FS |  | 14 | 2346 | 85 | 17 | 2500 | 90 | 20 | 2423 | 93 | x | x | x
16 | Công tác cửa | 14FF |  | 25 | 1232 | 95 | 30 | 1189 | 91 | 34 | 1210.5 | 94 | x | x | x
17 | Công tác hoàn thiện ngoài | 14FF |  | 20 | 1321 | 85 | 24 | 1287 | 89 | 30 | 1304 | 92 | x | x | x

## Sheet1
STT | Tên công tác | Mối quan hệ | Trọng số | Chế độ 1 |  |  | Chế độ 2 |  |  | Chế độ 3 |  |  | Chế độ 4
|  |  |  | T | C | Q | T | C | Q | T | C | Q | T | C | Q
(.) | (.) | (.) | (.) | (Ngày) | (Triệu VND) | (.) | (Ngày) | (Triệu VND) | (.) | (Ngày) | (Triệu VND) | (.) | (Ngày) | (Triệu VND) | (.)
1 | Công tác chuẩn bị |  |  | 15 | 185.5
2 | Công tác đào đất |  |  | 4 | 98.7
3 | Công tác móng (bê tông lót, móng, cổ cột, đà kiềng) |  |  |  | 1173.4
4 | Công tác bu lông neo |  |  |  | 92.5
5 | Công tác thi công đá base |  |  |  | 390.8
6 | Công tác thi công nền |  |  |  | 3109.1
7 | Công tác kết cấu thép |  |  |  | 7325.6
8 | Công tác sàn lửng Decking |  |  |  | 783.7
9 | Công tác bao che (Mái tôn, bao che) |  |  |  | 1523.6
10 | Công tác xây tường |  |  |  | 1378.2
11 | Công tác tô trong |  |  |  | 1031.9
12 | Công tác tường thạch cao |  |  |  | 1289.5
13 | Công tác thi công cửa |  |  |  | 1322.4
14 | Công tác sơn |  |  |  | 1132.3
15 | Công tác ốp lát |  |  |  | 682.9
16 | Công tác hoàn thiện ngoài (tô ngoài, sơn ngoài, …) |  |  |  | 420.8
17 | Công tác vệ sinh và bàn giao

## Sheet2
Chuẩn bị | 185
đào đất | 98.7
Móng + Đà Kiềng | 1173
Lớp đá base 200mm | 390
Bu lông neo | 92.5
Nền | 3109
Kết cấu thép | 7325
Công tác sàn Decking lửng | 783
Công tác bao che | 1523
Xây | 1378
Tô | 1031
Thạch cao | 1289
Cửa | 1322
Sơn | 1132
Ốp lát | 682
Công tác hoàn thiện ngoài | 420

## Sheet3
0 | x | x | 0 | 0.058824 | 3 | 15 | 90 | 4 | 15 | 95 | x | x | x | x | x | x
1 | 0 | FS | 0 | 0.058824 | 5 | 135 | 87 | 6 | 135 | 92 | x | x | x | x | x | x
2 | 1 | FS | 0 | 0 | 50 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
3 | 0 | FS | 0 | 0.058824 | 7 | 98 | 85 | 9 | 90 | 80 | 10 | 85 | 85 | x | x | x
4 | 3 | FS | 0 | 0.058824 | 19 | 612 | 80 | 23 | 550 | 85 | 25 | 581 | 88 | x | x | x
5 | 4 | FS | 0 | 0.058824 | 42 | 447 | 85 | 46 | 515 | 82 | 50 | 481 | 85 | x | x | x
6 | 5 | FS | 0 | 0.058824 | 7 | 52 | 89 | 9 | 45 | 75 | 10 | 48.5 | 78 | x | x | x
7 | 6,2 | FS,FS | 0,0 | 0.058824 | 35 | 5780 | 85 | 40 | 5690 | 89 | 43 | 5735 | 92 | 30 | 5910 | 75
8 | 7 | FS | 0 | 0.058824 | 47 | 1285 | 95 | 52 | 1240 | 85 | 55 | 1262.5 | 88 | x | x | x
9 | 8 | FF | 0 | 0.058824 | 11 | 212 | 85 | 14 | 200 | 77 | 16 | 206 | 80 | x | x | x
10 | 6 | FS | 0 | 0.058824 | 11 | 212 | 84 | 14 | 240 | 88 | 17 | 226 | 91 | x | x | x
11 | 10 | FS | 0 | 0.058824 | 12 | 135 | 85 | 15 | 150 | 90 | 17 | 142.5 | 93 | x | x | x
12 | 7 | FS | 0 | 0.058824 | 45 | 785 | 91 | 53 | 770 | 85 | 55 | 777.5 | 88 | x | x | x
13 | 5 | FS | 0 | 0.058824 | 110 | 2386 | 85 | 120 | 2290 | 87 | 140 | 2338 | 90 | 90 | 2511 | 80
14 | 3 | FF | 15 | 0.058824 | 40 | 3721 | 83 | 45 | 3650 | 82 | 47 | 3685.5 | 85 | 35 | 3813 | 79
15 | 8,11 | FS,FS | 0,0 | 0.058824 | 14 | 2346 | 85 | 17 | 2500 | 90 | 20 | 2423 | 93 | x | x | x
16 | 14 | FF | 0 | 0.058824 | 25 | 1232 | 95 | 30 | 1189 | 91 | 34 | 1210.5 | 94 | x | x | x
17 | 14 | FF | 0 | 0.058824 | 20 | 1321 | 85 | 24 | 1287 | 89 | 30 | 1304 | 92 | x | x | x